## Sheet1
Module | Start Date | End Date | Status
New Slot Timing | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Slot Time Accoring To Session | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Rule And Regulation Web View | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
About Us Changes | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Course Details Changes | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Hole Details Changes | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Tee Details Changed | 2018-07-26 | 2018-07-26 | done
Block 9 Hole Booking | 2018-07-27 | 2018-07-27 | pending
Block Monday Booking | 2018-07-27 | 2018-07-27 | pending
27 Hole Booking | 2018-07-27 | 2018-07-27 | pending
Rate API Change | 2018-07-30 | 2018-07-30 | pending
National Holday Pricing | 2018-07-30 | 2018-07-30 | pending
Pricing API Changes | 2018-07-31 | 2018-07-31 | pending
Any API Changes | 2018-07-31 | 2018-07-31 | pending
Session Price Admin Panel | 2018-07-01 | 2018-07-01 | pending
Edit Session Price Admin Panel | 2018-07-02 | 2018-07-02 | pending
Session Price API Admin Panel | 2018-07-03 | 2018-07-03 | pending
National Holday Pricing Admin Panel | 2018-07-06 | 2018-07-06 | pending
On Spot Booking | 2018-07-07 | 2018-07-07 | pending
Admin Panel Changes | 2018-07-08 | 2018-07-08 | pending
Testing of admin panel | 2018-07-09 | 2018-07-10 | pending